## Sheet1
Список изменений платы заряда аккумулятора
rev.1
21.06.2020
№ | Изменение | Описание
1 | Заменен микроконтроллер DD1 | установлена модель с увеличенным объемом FLASH памяти (64KB)
2 | Установлен джампер JP3 | Для возможности запуска Bootloader и прошивки контроллера без отладчика (через CAN или UART)
3 | Введена подтяжка UART (R113, R114) | Требование производителя. Для корректной работы по UART при использовании Bootloader
4 | Изменен номинал R89 | Для корректной работы кварцевого резонатора Z1
5 | Резисторы R99, R100 не устанавливать | Отключена подятжка шины I2C к 3.3В. Оставлена подтяжка к питанию VDD
6 | Добавлены компоненты для RTC: B1, Z1, C74, C75, R112 | Реализация часов реального времени. Срок жизни батареи при отсутствии питания - 6 лет
7 | Добавлены элементы DD6 и C77 | Компоненты для увеличения EEPROM до 1MB (при необходимости). DD1 - не устанавливать.
8 | Удален радиомодуль A1 и его обвязка | Удален узел BLUETOOTH
9 | Поменяны местами сигналы JTDI и JTDO со стороны XP7 | исправлена ошибка подключения JTAG
10 | Сигнал VBAT подключен к катоду диода VD1 | исправлена ошибка подключения сигнала напряжения батареи к микросхеме DA1
11 | Изменены номиналы резисторов цепей измерения входного и выходного напряжения: R18, R23, R22, R17, R20, R29, R24, R25 | Для того, чтобы сделать одно универсальное исполнение платы
12 | Изменен номинал резистора R12 | Для обеспечения номинального выходного тока.
13 | Изменен тип транзисторов VT1 - VT4 | Для снижения тепловых потерь. Установлены транзисторы с меньшим сопротивлением в открытом состоянии (Rds)
14 | Питание светодиодов VD15 и VD16 подключено к VDD1 | Для исключение их ложного свечения
15 | Объединены цепи AGND и DGND | Для снижения помех на шине I2C
16 | Добавлен делитель R111, R110 для входа VBUS микросхемы DD5 | Требование производителя. Для повышения надежности работы микросхемы DD5
17 | Добавлен конденсатор С76 | Требование производителя микроконтроллера. Для обеспечения стабильного питания
18 | Добавлены подтягивающие резисторы R115, R116, R117 | Требование производителя микроконтроллера. Для повышения надежности и безопасности при работе с отладчиком
19 | Добавлены розетки XS1 и XS2 | Для возможности подключения модуля расширения. Рациональное использование свободных выводов микроконтроллера. Розетки устанавливать при необходимости
20 | Добавлен джампер JP4 | Для возможности выбора источника питания для преобразователя DA3 (3.3V)
21 | Увеличен теплоотвод для транзисторов VT2, VT4 | Для лучшего отвода тепла во время работы
22 | Увеличен шрифт шелкографии текста | Для лучшей читаемости
23 | Удалены исполнения | Для повышения технологичности и универсальности
24 | Дбавлен DIP-переключатель SB4 | Для выбора адреса CAN
25 | Добавлен узел питания вентилятора | FAN
26 | Испарвоно посадочное место под микросхему LMR16006YD | по замечаниям Резонита
27 | Уменьшена частота преобразования напряжения панели (ШИМ) | для снижения нагрева транзисторов